## 使用说明 Instructions
K Bank 差异需求分析追踪表 使用说明
1. 文档目的
本表用于追踪 K bank 项目基于合同 SOP 与行方期望需求之间的差异分析进度，联合多 BA 协同维护，作为需求基线确认与方案落地的依据。
2. Sheet 结构
Sheet | 用途 | 维护人
差异需求追踪主表 Gap Tracking | 逐条登记原型 vs 行方期望的差异项，BA 主填写表 | 对应模块 BA
模块总览 Module Overview | 按一级模块汇总条目数、进度、状态、待确认数（公式自动） | PM/主 BA
待确认问题清单 Open Issues | 集中登记所有未决问题，便于跟进闭环 | 对应 BA
BA 分工 BA Assignment | BA 责任矩阵及负载概览（公式自动统计） | PM
3. 状态字典 Status Dictionary
字段 Field | 可选值 Options | 含义说明 Meaning
差异类型 Gap Type | 新增 New / 修改 Modify / 删除 Remove / 范围扩大 Scope+ / 性能 Performance / 数据结构 Data Schema / 流程调整 Process / 其他 Other | 新增=行方新增期望；修改=对原型的调整；删除=行方取消；范围扩大=超出SOP；其余按字面含义
影响等级 Impact Level | 高 High / 中 Medium / 低 Low | 高=影响核心流程/合规/大范围接口；中=影响单模块下游；低=UI/字段级
当前阶段 Phase | 需求调研 Discovery / 差异分析 Gap Analysis / 方案确认 Solution Confirm / 方案评审 Solution Review / 待开发 Ready for Dev / 已闭环 Closed | Discovery=调研；Gap Analysis=差异已识别待确认；Solution Confirm=方案待行方确认；Review=内部评审；Ready for Dev=可交付开发；Closed=已闭环
状态 Status | 进行中 In Progress / 已完成 Done / 阻塞 Blocked / 取消 Cancelled | In Progress=进行中；Done=该条已闭环；Blocked=阻塞待决；Cancelled=取消
待确认问题优先级 | P0 紧急 / P1 高 / P2 中 / P3 低 | P0=阻塞主流程须立即决；P1=影响范围方案；P2/P3=次要素
4. 维护规范
1) 每条差异唯一 Gap ID，新增按 GR-### 顺序递增；不要复用已 Cancelled 的 ID。
2) 必填：系统、一级模块、原型需求描述、行方期望需求、差异类型、差异描述、负责 BA、状态。
3) 每周一更新『当前进度%』『状态』『待确认问题』；状态变更需在『决策/结论』列记录。
4) 待确认问题须同步登记到『待确认问题清单』Sheet，便于周会跟踪。
5) 影响 P0/P1 问题需在 24h 内升级至 PM。
含 AI 生成

## 差异需求追踪主表 Gap Tracking
K Bank 差异需求追踪主表 Gap Requirement Tracking
Gap ID | 系统 System | 一级模块 Module L1 | 二级模块/功能点 Module L2 | 原型需求描述 Prototype Req | 行方期望需求 Bank Expected | 差异类型 Gap Type | 差异描述 Gap Description | 影响等级 Impact | 影响范围 Impact Scope | 当前阶段 Phase | 当前进度% Progress | 已确定内容 Confirmed | 待确认问题 Open Question | 负责BA BA Owner | 行方接口人 Bank Contact | 计划确认日期 Target Date | 状态 Status | 决策/结论 Decision | 备注 Remarks
GR-001 | 核心系统 Core | 存款 Deposit | 活期账户开户 | 支持本地身份证开户，最低起存 1000 | 需支持护照开户，起存 500，并支持多币种活期账户 | 新增 New | 新增护照证件类型 + 多币种账户结构 | 高 High | 账户主数据、核心接口、报表 | 差异分析 Gap Analysis | 30% | 已确认护照字段加入客户主数据表 | 多币种活期账户的科目映射规则待行方确认 | 张三 | 行方 IT 负责人 A | 2026-10-20 | 进行中 In Progress
GR-002 | 网银系统 e-Banking | 渠道 Channel | 转账限额管理 | 单笔限额 5000，日累计 50000 | 单笔限额 10000，日累计 100000，且可分角色配置 | 修改 Modify | 限额参数化、按角色维度配置 | 中 Medium | 网银前端、风控规则、核心限额接口 | 方案确认 Solution Confirm | 60% | 限额参数表新增角色维度字段 | 角色与权限的映射关系待业务部门确认 | 李四 | 行方业务负责人 B | 2026-10-18 | 进行中 In Progress
GR-003 | 核心系统 Core | 反洗钱 AML | 可疑交易上报 | T+1 批量上报 | T+0 实时上报 + 人工复核 | 范围扩大 Scope+ | 增加实时上报通道与人工复核工作流 | 高 High | AML 引擎、上报接口、运营工作台 | 需求调研 Discovery | 15% |  | T+0 实时上报的接口规范与监管报送格式待确认 | 王五 | 行方合规负责人 C | 2026-10-25 | 阻塞 Blocked |  | 需监管报送咨询外部意见
Note on A2: 唯一编号，格式 GR-###，按递增不重复使用
Note on E2: 基于合同 SOP/原型的需求基线描述
Note on F2: 行方在原型基础上提出的新增/调整期望
Note on M2: 当前阶段已与行方/内部确认的结论性内容
Note on N2: 当前仍未闭环、需行方/内部确认的问题点
Note on S2: 条目最终决策结论，状态变 Done 时必填
含 AI 生成

## 模块总览 Module Overview
K Bank 差异需求 模块总览
系统 System | 一级模块 Module L1 | 负责BA BA Owner | 差异总数 Total | 进行中 In Progress | 已完成 Done | 阻塞 Blocked | 平均进度% Avg Progress | 待确认问题数 Open Q | 风险等级 Risk | 备注 Remarks
核心系统 Core | 存款 Deposit
核心系统 Core | 贷款 Lending
核心系统 Core | 支付清算 Payment
核心系统 Core | 总账 GL
核心系统 Core | 客户管理 Customer
核心系统 Core | 反洗钱 AML
核心系统 Core | 风控 Risk
核心系统 Core | 报表 Reports
网银系统 e-Banking | 渠道 Channel
网银系统 e-Banking | 用户权限 IAM
公共 Common | 数据迁移 Migration
接口/集成 Integration | 其他 Others
合计 Total
含 AI 生成

## 待确认问题清单 Open Issues
K Bank 待确认问题清单 Open Issues Log
问题编号 Q ID | 关联 Gap ID | 系统 System | 一级模块 Module L1 | 问题描述 Question | 问题类型 Type | 优先级 Priority | 提出人 Raised By | 提出日期 Raised Date | 负责跟进 Owner | 行方接口人 Bank Contact | 计划解决日期 Target Date | 实际解决日期 Actual Date | 状态 Status | 结论/答案 Resolution
Q-001 | GR-001 | 核心系统 Core | 存款 Deposit | 多币种活期账户的科目映射规则是什么？是否沿用现币种科目？ | 业务 Business | P1 高 | 张三 | 2026-10-10 | 张三 | 行方 IT A | 2026-10-18 |  | 进行中 In Progress
Q-002 | GR-003 | 核心系统 Core | 反洗钱 AML | T+0 实时上报接口规范及报送格式是否需监管预先确认？ | 合规 Compliance | P0 紧急 | 王五 | 2026-10-11 | 王五 | 行方合规 C | 2026-10-16 |  | 阻塞 Blocked | 需外部监管咨询
含 AI 生成

## BA 分工 BA Assignment
K Bank BA 责任矩阵
BA 姓名 Name | 负责系统 System | 负责一级模块 Module L1 | 差异条目数 Total | 已完成 Done | 完成率% Rate | 备注 Remarks
张三 | 核心系统 Core | 存款 Deposit
李四 | 网银系统 e-Banking | 渠道 Channel
王五 | 核心系统 Core | 反洗钱 AML
赵六 | 核心系统 Core | 贷款 Lending
合计 Total
含 AI 生成