## 使用说明
K Bank Workshop 追踪与差异需求管理表 · 使用说明
1. 文档目的
由 PMO 维护，追踪 K Bank 项目各模块 Workshop 排期、会议确认点/争议点/讨论点、差异需求（GAP）、Next Step 与交付物闭环，作为 FSD/GAP 基线确认与最终 User Sign-off 的依据。
2. Sheet 结构
Sheet | 用途 | 维护人
Workshop计划总览 | 每个模块/里程碑的计划与实际起止时间、状态、BA、GAP条目数（自动）、确认会与Sign-off状态 | PMO
会议纪要与议题追踪 | 逐条记录每场会议的确认点/争议点/讨论点、原型现状 vs 行方期望、结论、Next Step、交付物 | PMO
GAP差异需求清单 | 确认的差异需求逐条登记（GR-###），字段与《差异需求分析追踪表》模板一致，BA 主填写 | BA / PMO
Next Step与交付物追踪 | 所有行动项与交付物的责任方、截止日、闭环状态 | PMO
3. 维护规范
1) 每场 Workshop 结束当日，PMO 将会议议题逐条登记到『会议纪要与议题追踪』；纪要编号规则：WS-{模块代码}-{yyyymmdd}-{两位序号}，如 WS-DEP-20261110-01。模块代码：CMN/DEP/CLS/BE/BND/CCS/DRV/CFM/STL/GL/FRM/SAN/OPS/OBA。
2) 会议中确认的差异点必须登记到『GAP差异需求清单』（沿用 GR-### 编号，与 BA 侧模板一致），并在议题行回填『关联GAP ID』；未确认的争议点保持 Open，升级事项标记 Escalated。
3) 所有 Next Step 与交付物同步登记到『Next Step与交付物追踪』，每周例会检查逾期项。
4) 每周一更新『Workshop计划总览』的实际起止/状态；FSD 与 GAP 的行方确认状态以集中确认会与 Sign-off 结论为准。
4. 状态字典 Status Dictionary
字段 | 可选值 | 含义说明
差异类型 Gap Type | 新增 New / 修改 Modify / 删除 Remove / 范围扩大 Scope+ / 性能 Performance / 数据结构 Data Schema / 流程调整 Process / 其他 Other | 新增=行方新增期望；修改=对原型的调整；删除=行方取消；范围扩大=超出SOP
影响等级 Impact Level | 高 High / 中 Medium / 低 Low | 高=影响核心流程/合规/大范围接口；中=影响单模块下游；低=UI/字段级
当前阶段 Phase | 需求调研 Discovery / 差异分析 Gap Analysis / 方案确认 Solution Confirm / 方案评审 Solution Review / 待开发 Ready for Dev / 已闭环 Closed | 按 GAP 项所处阶段推进
状态 Status | 进行中 In Progress / 已完成 Done / 阻塞 Blocked / 取消 Cancelled | In Progress=进行中；Done=闭环；Blocked=阻塞待决
议题类型 | 确认点 / 争议点 / 讨论点 / 信息同步 / 待办 | 确认点=会上已拍板；争议点=双方意见不一致；讨论点=需会后补充信息再定
议题跟踪状态 | Open / In Progress / Closed / Escalated / Cancelled | Escalated=已升级至项目管理层/Steering
5. 计划估算说明
『Workshop计划总览』的计划起止日期依据《需求分析计划》甘特图（2026-11-9 ~ 2027-1-29）估算，请以与行方最终确认的排期为准更新。整体节奏：各模块 Workshop → FSD（FS.1~FS.4）→ GAP 清单（Gap-off）→ 集中确认会（3-4天，与行方确认 FSD+GAP）→ 最终 Sign-off（约1周）。甘特图未对 FS.2 批次单独标注集中确认会，如需要请自行插入行。
6. Out of Scope（甘特图标注）
eGA/Individual、Cash Flow、Liquidity Management、Fixed Assets 不在本次差异分析范围；Special Salary Season 相关任务于 12 月初另行开展。
7. 与现有模板的关系
『GAP差异需求清单』字段与《K Bank 差异需求分析追踪表_Template.xlsx》完全一致（该模板文件存在 XML 损坏无法正常打开，建议以本表为准维护）。

## Workshop计划总览
Workshop 计划总览（2026-11-02 ~ 2027-01-29）
依据 Req Plan-20261029（Option 1 · 3 轮确认）
序号 | 批次 | 模块 / 里程碑 | 类型 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 | 场次 | 纪要编号汇总 | BA负责人 | Bank User参会人 | FSD版本/交付日 | GAP条目数 | 确认会日期 | User确认/Sign-off状态 | 备注/风险
1 | 第1轮 | Foreign Exchange (EX) 外汇 | Workshop | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  |  | 未开始
2 | 第1轮 | Deposit (TD/DD) 存款 | Workshop | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | 未开始
3 | 第1轮 | Common (BP) 公共 | Workshop | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | 未开始
4 | 第1轮 | CIF (CI) 客户信息 | Workshop | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | 未开始
5 | 第1轮 | Accounting GL (AI) 会计总账 | Workshop | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 未开始
6 | 第1轮 | Credit Limit & Collateral & Loan (CL/LN) 信贷 | Workshop | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 未开始
7 | 第1轮 | GAP Solution ① | GAP方案 | 2026-11-19 | 2026-11-30 |  |  | 未开始
8 | 第1轮 | Refine Document ① | FSD修订 | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  |  | 未开始
9 | 第1轮 | Confirmation ① 集中确认会 | 集中确认会 | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  |  | 未开始
10 | 第2轮 | Payment Connectivity 支付连接 | Workshop | 2026-11-19 | 2026-11-23 |  |  | 未开始
11 | 第2轮 | HKMA Report 监管报表 | Workshop | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | 未开始
12 | 第2轮 | Advices & Forms 通知与表单 | Workshop | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | 未开始
13 | 第2轮 | Operational & HO Report 运营报表 | Workshop | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | 未开始
14 | 第2轮 | ALM related* 资产负债管理 | Workshop | 2026-11-30 | 2026-12-07 |  |  | 未开始 | [8 empty] | 含行方BU不可用窗口
15 | 第2轮 | Trade Finance (TF) 贸易融资 | Workshop | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | 未开始
16 | 第2轮 | GAP Solution ② | GAP方案 | 2026-12-08 | 2026-12-14 |  |  | 未开始
17 | 第2轮 | Refine Document ② | FSD修订 | 2026-12-15 | 2026-12-16 |  |  | 未开始
18 | 第2轮 | Confirmation ② 集中确认会 | 集中确认会 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | 未开始
19 | 第3轮 | Treasury & MM (IB/IL) 资金与货币市场 | Workshop | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  |  | 未开始
20 | 第3轮 | Bond Trading and Issuance 债券交易与发行 | Workshop | 2026-12-24 | 2027-01-04 |  |  | 未开始 | [8 empty] | 跨年，含行方BU不可用窗口
21 | 第3轮 | IRS/CCS 利率/货币互换 | Workshop | 2027-01-05 | 2027-01-08 |  |  | 未开始
22 | 第3轮 | Confirmation Matching 确认匹配 | Workshop | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  |  | 未开始
23 | 第3轮 | Others 其他 | Workshop | 2027-01-12 | 2027-01-15 |  |  | 未开始
24 | 第3轮 | GAP Solution ③ + FS Document Cycle 1&2&3 | GAP方案 | 2027-01-18 | 2027-01-22 |  |  | 未开始
25 | 第3轮 | Refine Document ③ | FSD修订 | 2027-01-25 | 2027-01-27 |  |  | 未开始
26 | 全项目 | Sign Off（Cycle 1&2&3 合并签署） | Sign-off | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  |  | 未开始

## 会议纪要与议题追踪
会议纪要与议题追踪（确认点 / 争议点 / 讨论点）
纪要编号 | 会议日期 | 模块 | 场次 | 议题/功能点 | 议题类型 | 原型现状（合同SOP） | 行方期望/差异细节 | 会议结论/决议 | 结论状态 | 是否差异需求 | 关联GAP ID | 责任人 | Next Step | 交付物 | 截止日期 | 跟踪状态 | 关闭日期 | 备注
示例 WS-CMN-20261109-01 | 2026-11-09 | Common (BS) 公共 | Day 1 | 客户类型字段枚举 | 确认点 | 原型仅含个人/企业两类客户类型 | 行方需增加“政府机构”客户类型及对应证件类型 | 会议确认：按行方枚举调整，纳入合同范围内修改 | 已达成一致 | 是 | GR-001 | BA-张三 | 更新 FSD 2.1 节并同步开发评估工作量 | FSD 2.1 节修订稿 | 2026-11-12 | Closed | 2026-11-12 | 已同步开发团队
示例 WS-DEP-20261110-02 | 2026-11-10 | Deposit (TD/DD) 存款 | Day 1 | 定期起存金额与利率档位 | 争议点 | 原型支持单一最低起存金额 1000 | 行方要求按币种区分最低起存金额，利率支持分档定价 | 待 BA 输出两套方案后于 Day 3 会议确认 | 待跟进 | 是 | GR-002 | BA-李四 | BA 输出币种化起存+分档利率方案对比，提交 11/12 workshop 讨论 | FSD 3.2 节修订稿 | 2026-11-12 | In Progress |  | 涉及利息计算模块联动
示例 WS-CLS-20261112-01 | 2026-11-12 | Credit Limit & Collateral & Loans (CLS) 信贷 | Day 1 | 押品估值更新频率 | 讨论点 | 原型按月批量更新押品估值 | 行方期望支持实时估值接口，频率待风控部门确认 | 行方内部需先确认风控口径，下次会议带结论 | 待跟进 | 待定 |  | 行方-王五 | 行方风控确认估值频率口径后回复 | 押品管理 FSD 补充说明 | 2026-11-17 | Open |  | 若确认为实时接口需评估是否超出合同范围

## GAP差异需求清单
GAP 差异需求清单（编号规则 GR-###，与《差异需求分析追踪表》模板一致）
Gap ID | 系统 System | 一级模块 Module L1 | 二级模块/功能点 Module L2 | 原型需求描述 Prototype Req | 行方期望需求 Bank Expected | 差异类型 Gap Type | 差异描述 Gap Description | 影响等级 Impact | 影响范围 Impact Scope | 当前阶段 Phase | 当前进度% Progress | 已确定内容 Confirmed | 待确认问题 Open Question | 负责BA BA Owner | 行方接口人 Bank Contact | 计划确认日期 Target Date | 状态 Status | 决策/结论 Decision | 备注 Remarks | 来源纪要编号 Source Minutes | FSD章节 FSD Ref
GR-001 | 核心系统 Core | Common (BS) 公共 | 客户类型枚举 | 仅支持个人/企业两类客户类型 | 需增加“政府机构”类型及对应证件类型 | 新增 New | 客户主数据增加客户类型枚举值及证件类型映射 | 高 High | 客户主数据、核心接口、报表 | 差异分析 Gap Analysis | 30% | 已确认新增枚举值，字段映射待定 | 政府机构证件类型清单待行方提供 | 张三 | 行方 IT 负责人 A | 2026-11-16 | 进行中 In Progress | WS-CMN-20261109-01 已确认纳入范围 | 影响客户主数据表结构 | 示例 WS-CMN-20261109-01 | 2.1
GR-002 | 核心系统 Core | Deposit (TD/DD) 存款 | 定期起存金额与利率 | 单一最低起存金额 1000，利率单档 | 按币种区分起存金额，利率支持分档定价 | 修改 Modify | 起存金额参数化 + 利率档位表改造 | 中 Medium | 存款产品参数、利息计算 | 差异分析 Gap Analysis | 20% | 分档利率方向已确认 | 币种维度与档位数量待 Day 3 会议确认 | 李四 | 行方业务负责人 B | 2026-11-19 | 进行中 In Progress | 待 WS-DEP-20261112 会议结论 | 是否超出合同范围待评估 | 示例 WS-DEP-20261110-02 | 3.2

## Next Step与交付物追踪
Next Step 与交付物追踪（Action & Deliverable Log）
行动编号 | 来源 | 关联模块 | 行动项描述 | 责任方 | 责任人 | 交付物 | 截止日期 | 状态 | 实际完成日期 | 关联纪要/GAP ID | 备注
ACT-001 | 示例 WS-DEP-20261110-02 | Deposit (TD/DD) 存款 | 输出币种化起存金额+分档利率方案对比，提交下次 workshop 讨论 | 我方BA | BA-李四 | FSD 3.2 节修订稿 | 2026-11-12 | 进行中 |  | WS-DEP-20261110-02 / GR-002 | 需利息计算模块同事支持
ACT-002 | 例行 | 全模块 | 发送 11/09 Common(BS) workshop 会议纪要给行方并请其确认 | PMO | PMO-自己 | 会议纪要邮件 | 2026-11-10 | 已完成 | 2026-11-10 | WS-CMN-20261109-01 | 行方已回复确认
ACT-003 | 示例 WS-CLS-20261112-01 | Credit Limit & Collateral & Loans (CLS) 信贷 | 行方风控确认押品估值更新频率口径 | Bank User | 行方-王五 | 书面确认意见 | 2026-11-17 | 未开始 |  | WS-CLS-20261112-01 | 逾期需升级至项目经理